- Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия

от «13» мая 2014 г. № 39-п

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение 
эффективности сферы культуры Республики Хакасия»

1. Цели

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия, путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.

Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг.

Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.

Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Республики Хакасия.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры и искусства

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры Республики Хакасия;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в сети Интернет наиболее популярных творческих проектов в области театрального, музыкального и хореографического искусства, самодеятельного народного художественного творчества);

создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Республики Хакасия во внутреннем и внешнем культурном туристском пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. Повышение эффективности и качества оказываемых в сфере культуры услуг позволит достигнуть значений целевых показателей (индикаторов) развития указанной сферы, представленных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя (индикатора) | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, процентов по отношению к 2012 году | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 8,4 |
| 2. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электрон-ном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), процентов | − | − | 10 | 10,9 | 11,8 | 12,9 | 13,8 |
| 3. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электрон-ном каталоге библиотек Хакасии (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 5,0 | 9,9 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | 17,0 |
| 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Республики Хакасия, процентов | 45,4 | 54,2 | 60,6 | 68,5 | 75,5 | 80,6 | 85,2 |
| 5. Увеличение количества посещений библиотек Республики Хакасия (по сравнению с предыдущим годом), процентов | − | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
| 6. Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев, процентов | 13,1 | 24,3 | 27,2 | 30,0 | 30,9 | 31,7 | 32,5 |
| 7. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,74 |
| 8. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Республики Хакасия, процентов | 20,8 | 33,3 | 45,8 | 54,2 | 62,5 | 66,7 | 70,8 |
| 9. Увеличение объема передвижного фонда музеев Республики Хакасия для экспонирования в малых и средних городах Российской Федерации, единиц | 20 | 100 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 |
| 10. Увеличение количества виртуальных музеев в Республике Хакасия, единиц | − | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. Увеличение количества выставоч-ных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, процентов по отношению к 2012 году | − | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 0,7 | 2 | 3 | 4,4 | 4,8 | 6 | 7,2 |
| 13.Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов | − | 0,9 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
| 14.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов | − | 83,4 | 83,5 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 84,4 |
| 15. Увеличение количества информа-ционных мероприятий, проведенных по архивным документам (по сравнению с прошлым годом), процентов | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 7,3 | 7,6 | 7,7 |
| 16. Увеличение количества пользова-телей архивной информацией (по сравнению с прошлым годом), процентов | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 17.Увеличение количества изданий местных авторов Республики Хакасия, процентов по отношению к 2012 году | − | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 18. Увеличение доли детей, привле-каемых к участию в творческих коллек-тивах, в общем числе детей, процентов | 4,0 | 4,9 | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 8,0 |
| 19. Увеличение доходов, полученных государственными (муниципальными) учреждениями культуры Республики Хакасия от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, в том числе за счет введения новых дополнительных услуг для населения, процентов по отношению к 2012 году | − | − | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 20. Повышение уровня удовлетво-ренности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов | 62,9 | 64,0 | 65,5 | 67,1 | 68,9 | 71,0 | 73,6 |

3.2. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Республике Хакасия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры и искусства.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя (индикатора) | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Динамика примерных (индикатив-ных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Хакасия, процентов | − | 57,8 | 70,0 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Хакасия, тыс. человек | 3,558 | 3,173 | 3,075 | 3,021 | 2,967 | 2,913 | 2,856 |

4.3. Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия приведены в приложении.

Указанные объемы финансирования подлежат корректировке с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы работников учреждений культуры Республики Хакасия.

5. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры в связи с переходом на эффективный контракт

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных Министерству культуры Республики Хакасия и органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия и органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 2. Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, и их руководителей | доклад Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 3. Внесение изменений в постановление Правительства Республики Хакасия «Об утверждении примерных положений об оплате труда работников республиканских государственных учреждений культуры, искусства, образова- тельных и иных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Хакасия», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | постановление Правительства Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия | ежегодно по мере необходи-мости |
| 4. Внесение изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке примерных положений по оплате труда для муници-пальных учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей Республики Хакасия», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | постановление Президиума Правительства Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия | ежегодно по мере необходи-мости |
| 5. Внесение изменений в положения об оплате труда государственных (муниципаль-ных) учреждений культуры и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | локальный акт | органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно по мере необходи-мости |
| 6. Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование государственных (муниципаль-ных) учреждений культуры в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы | аналитическая записка Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 7. Проведение мероприятий по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; по расширению платных услуг; по увеличению стоимости платных услуг; по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | отчет Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 8. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений | отчет Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 9. Внедрение систем нормирова-ния труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты (далее – Минтруд России Российской Федерации) от 30.09.2013 № 504 | постановление Правительства Республики Хакасия, правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления, локальные акты | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | 2015–2018 годы |
| 10. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципаль-ных) услуг (выполнения работ) | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления, локальные акты | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | 2014–2018 годы |
| 11. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципаль-ных) учреждениях культуры | нормативные правовые акты органов государственной власти Республики Хакасия, местного самоуправления, локальные акты учреждений культуры | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | 2014, 2015 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 12. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений, включая: представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 4 | 100% разме-щенных в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 100% заключен-ных дополни-тельных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений поддержание установленного уровня | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно ежегодно по мере необходи-мости ежемесячно |
| 13. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципаль-ного) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Республики Хакасия, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления | ежегодно |
| 14. Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Республики Хакасия, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Республике Хакасия, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры и искусства |  |  |  |
| 15. Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, в соответствии с методическими рекоменда-циями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920 | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления, локальные акты | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 16. Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального ) учреждения при введении в 2014–2015 годах «эффективного контракта», утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н | заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на «эффективный контракт», трудовые договоры, дополнительные соглашения | органы местного самоуправления (по согласованию), государственные (муниципальные) учреждения культуры | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 17. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | отчеты учреждений культуры | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 18.Актуализация квалифика-ционных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), оказания соответствующей профессиональ-ной подготовки и повышения квалификации работников государственных (муниципаль-ных) учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | отчет Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 19. Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры на 2012−2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | доклад Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно до 5 июля, начиная с 2013 года |
| 20. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | 2015−2018 годы |
| 21. Обеспечение дифференциа-ции оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно- управленческий и вспомога-тельный персонал государствен-ных (муниципальных) учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | постановление Правительства Республики Хакасия, постановление Президиума Правительства Республики Хакасия, правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления, локальные акты, поддержание установленного уровня | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления ( по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 22. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1 : 0,7–0,5 с учетом типа учреждения | постановление Правительства Республики Хакасия, постановление Президиума Правительства Республики Хакасия, правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления, локальные акты | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно, начиная с 2014 года |
| Формирование независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры |  |  |  |
| 23. Организация мероприятий по созданию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципаль-ных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия и органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 24. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | правовые акты министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 25. Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов |  | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | первое полугодие 2014 года |
| 26. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета | правовые акты Министерства культуры Республики Хакасия, органов местного самоуправления | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | постоянно |
| 27. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | проведение совместной работы по формированию и функциониро-ванию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | постоянно |
| 28. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры | поддержка в актуальном состоянии официальных сайтов учреждений культуры | учреждения культуры | постоянно |
| 29. Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 30. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функциониро-вании независимой оценки качества учреждений культуры | повышение информирован-ности потреби-телей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 31. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений й культуры | отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации и Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления ( по согласованию) | ежегодно |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 32. Работа постоянно действу-ющей рабочей группы Министерства культуры Республики Хакасия по оценке результатов реализации «дорожной карты» | приказ Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 33. Информационное сопровож-дение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры, профсоюзные организации | ежегодно |
| 34. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | предоставление сведений в Министерство культуры Российской Федерации | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 35. Подготовка для представления в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | отчет Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | апрель 2017 г. |
| 36. Обеспечение представления форм федерального статистичес-кого наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | формы федерального статистического наблюдения | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления , учреждения культуры | ежеквар-тально в установ-ленные сроки |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 37. Разработка и утверждение органами местного самоуправления в Республике Хакасия по согласованию с Министерством культуры Республики Хакасия «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений культуры и соответствующих категорий работников | правовые акты органов местного самоуправления | органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно по мере необходи-мости |
| 38. Утверждение по согласованию с Министерством культуры Республики Хакасия «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных государственных учреждений и соответствующих категорий работников | приказ Министерства культуры Республики Хакасия, локальный акт | Министерство культуры Республики Хакасия, государственные учреждения культуры | ежегодно по мере необходи-мости |
| 39. Разработка и утверждение учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | локальный акт | органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежегодно |
| 40. Обеспечение контроля за соблюдением оптимального соотношения уровней оплаты труда руководителей и работников учреждений культуры, в том числе с учетом применения кратности от 1 до 4 к средней заработной плате работников учреждений | приказ Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежемесячно |
| 41. Мониторинг уровня заработной платы работников учреждений культуры Республики Хакасия | отчет Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежемесячно, ежеквар-тально |
| 42. Анализ результатов мониторинга уровня заработной платы работников учреждений культуры Республики Хакасия | доклад Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | 1 раз в полугодие, 2013–2018 годы |
| 43. Мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» | доклад Министерства культуры Республики Хакасия | Министерство культуры Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения культуры | ежеквар-тально |

|  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективности деятельности сферы культуры Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 – 2016 годы | 2014– 2018 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 155 | 168 | 174 | 177 | 180 | 183 | 187 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 532580 | 533552 | 533700 | 533900 | 533900 | 533600 | 533200 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 3438 | 3173 | 3075 | 3021 | 2967 | 2913 | 2856 | Х | Х |
| 4 | Численность населения Республики Хакасия, человек | 532580 | 533552 | 533700 | 533900 | 533900 | 533600 | 533200 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012– 2018 годы, процентов | Х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | Х | Х |
| 5.2 | По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | Х | Х |
| 5.3 | По Республике Хакасия, процентов | Х | 57,8 | 70 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | Х | Х |
| 6 | Средняя заработная плата по Республике Хакасия, рублей | 23467 | 26968,5 | 28970,3 | 31505 | 34885,1 | 39211 | 43799 | Х | Х |
| 7 | Темп роста средней заработной платы по Республике Хакасия к предыдущему году, процентов | Х | 115 | 107 | 109 | 111 | 112 | 112 | Х | Х |
| 8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 9522 | 15599 | 20279 | 23219 | 28745 | 39211 | 43799 | Х | Х |
| 9 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, процентов | Х | 164 | 130 | 114 | 124 | 136 | 112 | Х | Х |
| 10 | Доля средств, полученных от приносящей доход деятельности, в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | Х | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Х | Х |
| 11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 511,5 | 773,3 | 974,3 | 1095,9 | 1332,5 | 1784,6 | 1954,4 | 3402,7 | 7141,7 |
| 13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе | Х | 261,8 | 201,0 | 322,6 | 559,2 | 1011,3 | 1181,1 | 1082,8 | 3275,1 |
| 13.1 | за счет средств консолидированного бюджета Республики Хакасия, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей | Х | 234,5 | 84,3 | 100,3 | 137,4 | 217,5 | 275,1 | 322,0 | 814,6 |
| 13.1.1 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них | Х | 0 | 33,2 | 60,2 | 97,6 | 164,4 | 222,0 | 191,0 | 577,4 |
| 13.1.1.1 | от реструктуризации сети, млн рублей | Х | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| 13.1.1.2 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | Х | 0 | 31,1 | 55,1 | 92,5 | 159,3 | 216,9 | 178,7 | 554,9 |
| 13.1.1.3 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | Х | 0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 22,0 |
| 13.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | Х | 27,3 | 4,9 | 8,9 | 16,7 | 31,6 | 37,2 | 30,4 | 99,2 |
| 13.3 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Хакасия на соответствующий год, млн рублей | Х | 0 | 111,8 | 213,5 | 405,1 | 762,2 | 868,8 | 730,4 | 2361,4 |
| 14 | Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 13.1 + стр. 13.2 + стр. 13.3) | Х | 261,8 | 201,0 | 322,6 | 559,2 | 1011,3 | 1181,1 | 1082,8 | 3275,1 |
| 15 | Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 13.1.1 : стр. 14 х 100%) | Х | Х | 16,50 | 18,67 | 17,46 | 16,26 | 18,80 | 17,64 | 17,63 |