Министерство культуры Республики Хакасия

ПРИКАЗ

« 17 » марта 2015г. № 64

г. Абакан

О подготовке V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» -«Сибер Ил»

В целях качественной подготовки на высоком организационном уровне V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать организационный комитет Министерства культуры Республики Хакасия по подготовке V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» (далее – Международного форума) (приложение 1).
2. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках Международного Форума и назначить ответственных за их реализацию (приложение 2).
3. Создать рабочие группы по подготовке отдельных мероприятий Международного Форума (приложение 3).
4. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке к проведению Международного Форума (приложение 4).
5. Специалистам Министерства культуры Республики Хакасия еженедельно информировать о ходе реализации Календарного плана мероприятий.
6. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.А. Окольникова

Приложение 1  
к приказу Министра культуры  
Республики Хакасия  
от « 17 » марта 2015 года

СОСТАВ

организационного комитета Министерства культуры Республики Хакасия по подготовке V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил»

|  |  |
| --- | --- |
| Окольникова С.А. | Министр культуры Республики Хакасия, председатель Организационного комитета; |
| Браим И.В. | заместитель Министра культуры Республики Хакасия, заместитель председателя Организационного комитета; |
| Григорьева Н.С. | заместитель Министра культуры Республики Хакасия – начальник отдела по делам архивов; |
| Трошкина Ю.В. | заместитель Министра культуры Республики Хакасия; |
| Кузьмина О.В. | помощник Министра культуры Республики Хакасия, секретарь Организационного комитета; |
| Готлиб А.И. | директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»; |
| Злобина Е.А. | начальник отдела экономики и финансового обеспечения Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Инкижеков В.Г. | директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Карачакова Н.П. | директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»; |
| Лебедева В.И. | начальник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Сапрыгина С.Н. | начальник координационно-аналитического отдела  Министерства культуры Республики Хакасия. |

Приложение 2

к приказу Министра культуры

Республики Хакасия

от « 17 » марта 2015 года

**Перечень мероприятий, проводимых в рамках V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» -«Сибер Ил»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| 1.  1.1. | Сдача в эксплуатацию первого модуля Республиканского музейно-культурного центра  Посещение сданного в эксплуатацию первого модуля Республиканского музейно-культурного центра | 25.06.15 г.  01.07.2015г. | Браим И.В.  Готлиб А.И.  Браим И.В.  Готлиб А.И.  Карачакова Н.П. Инкижеков В.Г. |
| 2 | Концертная программа ансамбля «Улгер» ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г.Чаптыкова» (Open-air у ручья Спорт-отель «Гладенькая») | 01.07.2015г. | Инкижеков В.Г. |
| 3 | Проведение выставки-ярмарки народных промыслов и ремесел на территории Спорт-отеля «Гладенькая», в том числе ювелирных украшений, выступления фольклорных коллективов | 02.07.15 г. | Шаламова А.Н. |
| 4 | Ярмарка музейной гастрономии | 02.07.15 г. | Браим И.В.  Щеголькова Е.Б.  Будник Т.А. |
| 5 | Открытие выставочного проекта «Музейная история о литературе и еде» | 02.07.15 г. | Браим И.В.  Щеголькова Е.Б. |
| 6 | Презентация книги «Культура питания хакасов» и блюд, приготовленных по ее рецептам | 02.07.15 г. | Браим И.В.  Бурнакова Н.А. |
| 7 | Обряд благопожелания | 02.07.15 г. | Лебедева В.И.  Канзычаков В.Н. |
| 8 | Пленарное заседание V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил» | 02.07.15 г. | Григорьева Н.С. |
| 9 | Подписание соглашений о культурном сотрудничестве | 02.07.15 г. | Браим И.В.  Бурдюгова Л.А. |
| 10 | Концертная программа | 02.07.15 г. | Лебедева В.И. Инкижеков В.Г. |
| 11 | Торжественный прием Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия | 02.07.15 г. | Лебедева В.И. Инкижеков В.Г. |
| 12 | Международная конференция «Музейная гастрономика как инновационная форма развития музеев» | 03.07.15 г. | Браим И.В. Щеголькова Е.Б.  Антонова Т.А. |
| 13 | Открытое совещание министров культуры Сибирского федерального округа | 03.07.15 г. | Кузьмина О.В. |
| 14 | Итоговый круглый стол V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил» | 03.07.15 г. | Григорьева Н.С. |
| 15 | Гастрономическая экспедиция «Ас Пазы» (лучшее из яств) | 03.07.15 г. | Браим И.В.  Готлиб А.И. |
| 16 | Концертная программа мировой звезды (в рамках празднования Дня республики Хакасия) | 03.07.15 г. | Лебедева В.И.  Инкижеков В.Г. |
| 17 | Республиканский национальный праздник «Тун пайрам» | 04. – 05.07.15 г. | Трошкина Ю.В. |
| 18 | Круглый стол по теме: «Современные проблемы реставрации объектов культурного наследия и восстановления культурных ценностей» | 05.07.15 г. | Браим И.В.  Тараканов В.В. |

Приложение 3

к приказу Министра культуры

Республики Хакасия

от « 17 » марта 2015 года

**Состав рабочих групп**

**по подготовке отдельных мероприятий V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил»**

Рабочая группа по подготовке к сдаче в эксплуатацию первого модуля Республиканского музейно-культурного центра

|  |  |
| --- | --- |
| Браим Ирина Викторовна | заместитель Министра культуры Республики Хакасия – начальник отдела-инспекции по охране культурного наследия, руководитель группы; |
| Готлиб Андрей Иосифович | директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»; |
| Лебедева Валентина Ивановна | начальник отдела современного искусства, руководитель рабочей группы; |
| Ахремчик Ольга Геннадьевна | начальник научно-экспозиционного отдела ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»; |
| Агеев Владимир Петрович | художник научно-экспозиционного отдела ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова». |

Рабочая группа по подготовке выставочной программы V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил»:

|  |  |
| --- | --- |
| Браим Ирина Викторовна | заместитель Министра культуры Республики Хакасия – начальник отдела-инспекции по охране культурного наследия, руководитель группы; |
| Бурнакова Надежда Афанасьевна | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Шаламова Анна Николаевна | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Щеголькова Елена Борисовна | заместитель директора ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»; |
| Чертыков Максим Юрьевич | научный сотрудник ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»; |
| Золотухин Евгений Витальевич | Художник научно-экспозиционного отдела ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова». |

Рабочая группа по подготовке культурной программы V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил»:

|  |  |
| --- | --- |
| Лебедева Валентина Ивановна | начальник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия, руководитель рабочей группы; |
| Инкижеков Вячеслав Геннадьевич | директор ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Карачакова Наталья Павловна | директор ГАУК РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»; |
| Шаламова Анна Николаевна | советник отдела современного искусства Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Митенкова Ирина Викторовна | заместитель директора ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Штарк Марина Геннадьевна | заместитель директора ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Чаптыкова Татьяна Владимировна | кандидат философский наук, музыковед ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Белогурова Юлия Викторовна | режиссер ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Скобова Ольга Михайловна | специалист по связям с общественностью ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»; |
| Чернов Иван Борисович | специалист по маркетингу ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» |

Рабочая группа по подготовке Международной конференции «Музейная гастрономика как инновационная форма развития музея»:

|  |  |
| --- | --- |
| Браим Ирина Викторовна | заместитель Министра культуры Республики Хакасия – начальник отдела-инспекции по охране культурного наследия, руководитель группы; |
| Антонова Татьяна Александровна | советник отдела-инспекции по охране культурного наследи Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Щеголькова Елена Борисовна | заместитель директора ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова». |

Рабочая группа по подготовке круглого стола по теме: «Современные проблемы реставрации объектов культурного наследия и восстановления культурных ценностей»

|  |  |
| --- | --- |
| Браим Ирина Викторовна | заместитель Министра культуры Республики Хакасия – начальник отдела-инспекции по охране культурного наследия, руководитель группы; |
| Тараканов Вячеслав Владимирович | советник отдела-инспекции по охране культурного наследи Министерства культуры Республики Хакасия; |
| Еремин Леонид Валентинович | И.о. заместителя Руководителя аппарата Правительства Республики Хакасия (по согласованию); |
| Готлиб Андрей Иосифович | директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова». |

Приложение 4

к приказу Министра культуры

Республики Хакасия

от « 17 » марта 2015 года

**Календарный план мероприятий**

**по подготовке к проведению V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные за мероприятие | Срок исполнения |
| 1 | Подготовка Программы мероприятий V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Браим И.В. | до 15 апреля  2015 г. |
| 2 | Подготовка Распоряжения Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «О создании организационного комитета по проведению V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Кузьмина О.В. | до 15 апреля  2015 г. |
| 3 | Подготовка деловой, выставочной и культурной программы V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», в части касающейся | Браим И.В.  Трошкина Ю.В.  Григорьева Н.С.  Лебедева В.И.  Кузьмина О.В.  Тараканов В.В. | до 01 мая 2015 г. |
| 4 | Подготовка и рассылка пригласительных писем потенциальным участникам V международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», в части касающейся | Браим И.В.  Григорьева Н.С.  Антонова Т.А.  Лебедева В.И.  Сапрыгина С.Н.  Кузьмина О.В.  Тараканов В.В. | до 01 апреля  2015 г. |
| 5 | Разработка программ работы пленарного заседания, секций с указанием модераторов, мест проведения и перечня необходимого оборудования, шатров, помостов, тентов, кондиционеров, мебели и т.д. для организации работы. | Браим И.В.  Григорьева Н.С.  Лебедева В.И.  Кузьмина О.В.  Сапрыгина С.Н.  Тараканов В.В. | до 30 апреля  2015 г. |
| 6 | Подготовка выставочной программы и необходимого оборудования | Браим И.В. | до 30 апреля  2015 г. |
| 7 | Подготовка программы проведения официального приёма Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | Лебедева В.И.  Инкижеков В.Г. | до 30 мая 2015 г |
| 8 | Разработка предложений по плану застройки территории и мест проведения мероприятий V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Браим И.В.  Лебедева В.И.  Григорьева Н.С.  Шаламова А.Н. | до 30 апреля  2015 г. |
| 9 | Подготовка предложений по художественному оформлению территории и мест проведения мероприятий V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Браим И.В.  Лебедева В.И.  Григорьева Н.С.  Шаламова А.Н. | до 30 апреля  2015 г. |
| 10 | Подготовка списка VIP-гостей и полного списка участников V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», а также списка ответственных лиц за сопровождение VIP-гостей | Григорьева Н.С.  Самочернова А.В. | до 30 апреля  2015 г. |
| 11 | Создание банка данных гостей, подтвердивших участие в Форуме | Самочернова А.В. | до 01июня 2015 г. |
| 12 | Координация пребывания гостей в Республике Хакасия | Браим И.В.  Григорьева Н.С.  Лебедева В.И.  Кузьмина О.В.  Тараканов В.В. | 01 июля - 05 июля 2015 г. |
| 13 | Координация схемы размещения гостей | Браим И.В.  Григорьева Н.С.  Лебедева В.И.  Кузьмина О.В.  Тараканов В.В. | 01 июля - 05 июля 2015 г. |
| 14 | Подготовка предложений по транспортным схемам прибытия-убытия, маршрутов и графиков перевозки участников V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Руководители рабочих групп | до 01 июня 2015 г. |
| 15 | Организация бронирования билетов, проезда, проживания и оплаты услуг модераторов и руководителей секций форума, а также иностранных участников | Руководители рабочих групп | до 01 июня 2015 г. |
| 16 | Организация встреч делегаций и почетных гостей, прибывающих на Форум | Никитина М.В. | 01 июля – 02 июля 2015 г. |
| 17 | Оформление виз для иностранных гостей | Сапрыгина С.Н. | до 01 июня 2015 г. |
| 18 | Разработка сценариев мероприятий культурной программы V Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Лебедева В.И. | до 10 июня 2015 г. |
| 19 | Организация ведения протокола на итоговом круглом столе | Григорьева Н.С. | до 25 июня 2015 г. |
| 20 | Организация оповещения, прямой трансляции ведения V международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» | Инкижеков В.Г. | до 01 июля 2015 г. |
| 21 | Организация распространения системы билетов на концертную программу 03.07.2015 г. | Лебедева В.И.  Инкижеков В.Г. | до 10 июня 2015 г. |
| 22 | Обеспечение использования логотипа Комиссии российской Федерации по делам ЮНЕСКО в материалах форума | Браим И.В. | до 01 марта 2015 г. |
| 23 | Организация работы службы переводчиков для иностранных участников V международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», в части касающейся | Сапрыгина С.Н. | до 30 июня 2015 г. |