**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия**

**«Культура Республики Хакасии (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817**

**1. Описание ситуации в сфере реализации государственной программы**

В 2015 году, объявленном Годом литературы в Российской Федерации, а в Республике Хакасия – Годом С.П. Кадышева, на территории Республики Хакасия реализован целый ряд знаковых для нашего региона творческих проектов.

Одним из главных мероприятий Года литературы на территории Сибирского федерального округа стал V Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» – «Сибер Ил». Данный форум –– в первую очередь, уникальная площадка для делового диалога, которая дает возможность показать российских и зарубежным гостям самобытную хакасскую культуру, археологическое и природное наследие региона.

Важным событием в рамках форума стало открытие центрального модуля Республиканского музейно-культурного центра и презентация выставки «Древнее искусство Хакасии». После торжественной презентации зал каменных изваяний был открыт для свободного бесплатного посещения с 3 по 5 сентября. За три дня сотрудниками Хакасского национального краеведческого музея имени   
Л.Р. Кызласова была проведено 82 экскурсии, которые посетили более 4700 человек.

Панельные дискуссии, международная конференция «Музейная гастрономика как инновационная форма развития музея», Открытое совещание министров культуры Сибирского федерального округа, выставочная программа, ярмарка музейной гастрономии, секции, посвященные вопросам развития книжной культуры – только часть мероприятий форума, в работе которого приняли участие авторитетные отечественные и зарубежные эксперты, специалисты в области культуры, истории, археологии.

В Открытом совещании министров культуры Сибирского федерального округа на тему: «Стратегии культурной политики для развития человеческого капитала» приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Л.Е. Бурда, директор Дирекции международных программ Шумова Т.В., руководители органов управления культуры Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия.

На заседании были подняты вопросы о развитии международного сотрудничества в области культуры и искусства, о формировании новых культурных традиций в регионах, о законодательных инициативах в области культуры на территории Республики Хакасия, о роли личности в формировании литературного процесса, об искусстве и литературе как инвестициях в человека.

Кроме того, активно обсуждались региональные практики организации независимой оценки качества оказания услуг, основные направления государственной политики в сфере культуры в Сибирском федеральном округе. Рассматривались их практическая ориентированность и планы действий по реализации. Решения, вынесенные на совещании, сосредоточены вокруг главной темы Форума – культурного капитала личности.

Активная пропаганда лучших образцов профессионального и самодеятельного искусства внутри республики, а также продвижение продуктов культуры на территории Российской Федерации и за рубежом способствуют поддержке и повышению престижа культуры Хакасии в российском и мировом культурном пространстве.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации творческий коллектив Хакасского национального театра кукол «Сказка» и молодая талантливая актриса Хакасского национального драматического театра имени   
А.М. Топанова Ю. Тинникова приняли участие в престижном Фестивале российского искусства в г. Канн (Франция).

Огромный интерес у итальянской публики вызвала постановка хай-балета «Алтын Коок» в исполнении фольклорной группы ансамбля «Улгер» и хореографического ансамбля «Кун Сузы» в итальянском городе Бари на фестивале российского искусства «Летний сад искусств». Это – масштабный долгосрочный проект, организованный Дирекцией международных программ при поддержке Министерства культуры и Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российского фонда культуры, мэрии г. Бари и Итало-российского центра экономики и развития.

В 2015 году учреждениями профессионального искусства была продолжена реализация знаковых для нашей республики творческих проектов. Широкий общественный резонанс вызвал гастрольный тур по Хакасии симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова, за дирижерским пультом которого находился главный военный дирижер России, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Масштабная концертная программа стала возможной благодаря Соглашению о культурном сотрудничестве между Управлением культуры Министерства обороны России и Министерством культуры Республики Хакасия.

Благодаря проекту «Галерея звезд» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова любители музыкального искусства имеют возможность познакомиться с творчеством великих мастеров сцены, не выезжая за пределы республики. Кроме того, при федеральной поддержке начат новый проект – «Звезды XXI века», в рамках которого меломаны Хакасии имеют возможность побывать на концертах молодых исполнителей, уже имеющих мировое признание.

Особое внимание в прошедшем году было уделено празднованию 70-летия Великой Победы. Впервые в нашем регионе побывал знаменитый Московский Пасхальный фестиваль, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев. Молодые солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра представили в рамках XIV фестиваля особую программу – посвящение 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Песни, опаленные войной».

Нельзя не отметить такую значимую грань деятельности учреждений профессионального искусства, как благотворительность. Более 12600 человек в 2015 году смогли бесплатно посмотреть спектакли Русского республиканского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, более 6000 человек – постановки Хакасского национального драматического театра имени А.М. Топанова. Хакасский национальный театр кукол «Сказка» представил три благотворительных спектакля, с охватом более 3400 человек.

2015 год в Республике Хакасия был объявлен Годом С.П. Кадышева – хакасского хайджи, члена Союза писателей СССР. В рамках праздничных мероприятий состоялась презентация фильма о творческом пути Семёна Прокопьевича, проведены концертные программы и выставки. На родине сказителя, в селе Трошкино Ширинского района, прошел день памяти великого современника, в Аскизском районе состоялся XXVI республиканский фестиваль-конкурс носителей традиционного музыкального творчества «Айтыс».

Выявление и поддержка одаренных детей является одним из важнейших направлений деятельности Министерства культуры Республики Хакасия в сфере художественного образования. В течение 2015 года представители лучших хоровых коллективов Республики Хакасия принимали активное участие в проектах Всероссийского хорового общества. В июне состоялось выступление в составе Сводного детского хора России в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию «Артека», а в декабре представляли нашу республику в составе сводного хора в Государственном Кремлевском дворце.

Одним из знаковых событий года в сфере художественного образования стало проведение Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки, который объединил более 600 юных музыкантов из разных регионов Сибири. В конкурсе приняли участие 152 творческих коллектива, около 300 преподавателей и концертмейстеров обогатили свой профессиональный опыт. Также в течение года традиционно большое внимание уделялось деятельности детских творческих коллективов, которые успешно работают при музыкальных школах и школах искусств. Многие из них являются гордостью нашей республики.

В прошедшем году произошло важное для библиотечной сети республики событие – открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Национальной библиотеке имени   
Н.Г. Доможакова. Фонд Президентской библиотеки включает в себя более 300 тысяч уникальных документов, отражающих многовековую историю российской государственности, в том числе уникальные архивные документы, аудиозаписи, видеоматериалы и кинохронику. И сегодня жители Хакасии имеют доступ к ресурсам этой уникальной национальной электронной библиотеки России, на современном техническом уровне обеспечивающей свободный доступ к культурному наследию страны в цифровом формате.

Несмотря на позитивную динамику развития учреждений культуры и искусства, их неоценимую роль в духовно-нравственном просвещении населения, расширении комплекса предлагаемых услуг, нельзя обойти и сложности в их деятельности. Состояние инфраструктуры не позволяет в полной мере использовать культурный потенциал республики в качестве фактора социально-экономического развития региона, а также как средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Гарантии конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям по месту жительства обеспечивают, в первую очередь, музеи и библиотеки. Регулярно проводимые проверки показывают, что фондохранилища республиканских музеев не в полном объеме соответствуют федеральным нормативам и стандартам, что напрямую оказывает влияние на сохранность и безопасность фондов. Одной из главных проблем является поддержание в хранилищах необходимого температурно-влажностного режима. Важной задачей является модернизация охранной и пожарной сигнализации.

В условиях развития и повсеместного использования информационных технологий актуальной задачей на протяжении ряда лет является перевод библиотек на принципиально новые методы работы. Основными направлениями развития общедоступных библиотек Хакасии становятся их компьютеризация, подключение к сети Интернет, развитие системы электронных каталогов, формирование электронной библиотеки. По итогам 2014 года Республика Хакасия

занимала 8 место среди субъектов Сибирского федерального округа по обеспеченности библиотек персональными компьютерами; по удельному весу библиотек, имеющих доступ в Интернет, регион занимает 4 место.

В связи с ограниченным финансированием комплектования библиотечных фондов в республике на протяжении ряда лет не выполняется контрольный показатель по поступлению новых книг на 1000 жителей. По итогам 2015 года этот показатель составил 99 экземпляров, что меньше нормативного в 2,5 раза (в 2014 году этот показатель составлял 130 экземпляров).

При этом более 80% муниципальных библиотек, а также 2 республиканские библиотеки (Хакасская республиканская детская библиотека, Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых) находятся в помещениях квартирного типа или в приспособленных помещениях, более 60% – не имеют необходимых условий для обработки и хранения фондов, читальных залов, информационных центров.

Основная проблема дальнейшего развития и повышения качества услуг, оказываемых населению культурно-досуговыми учреждениями республики на современном этапе заключается, прежде всего, в несоответствии состояния материально-технической базы учреждений требованиям сегодняшнего дня. Требуется оснащение современным мультимедийным, звукозаписывающим, звукоусилительным, световым оборудование, износ которой по республике составляет более 60%. Кроме того, необходимо оснащение компьютерами, специализированными программами и оргтехникой, обновление сценических костюмов, одежды сцены, мебели.

Для решения задачи по сохранению и пропаганде народных промыслов и ремесел, по возрождению очагов народного искусства, выявлению и оказанию поддержки народным умельцам, владеющим секретами традиционного ремесла, требуется материальная и финансовая поддержка, проведение обучающих семинаров-практикумов, мастер-классов по обучению и обмену опытом с мастерами других регионов России. Общее количество самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества составляет 827 человек (в 2014 году – 826).

Первоочередной задачей отрасли является выявление и постановка на государственный учет объектов культурного наследия. Также необходимы организация охранно-спасательных археологических раскопок памятников, находящихся в аварийном состоянии, проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в состав которых входят консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта для современного использования, составление проектно-сметной документации на эти работы. Это позволит обеспечить сохранность уникальным историческим памятникам, которые хранят информацию об истории и культуре народов, населявших территорию Республики Хакасия с древнейших времен.

В целях комплексного решения ряда существующих проблем отрасли культура Министерством культуры Республики Хакасия в 2015 году реализованы мероприятия государственной программы Республики Хакасия «Культура Хакасии (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817. Данная программа позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры Республики Хакасия, провести мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного наследия республики, обеспечить сохранность и передачу последующим поколениям образцов духовной культуры.

**2. Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках**

**государственной программы**

На мероприятия, предусмотренные государственной программой Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы»), в 2015 году было запланировано 745554,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 550692,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 194862,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 667468,3 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 550691,1 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета – 116777,2 тыс. руб. (исполнение - 89,5%).

Реализация мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)» в 2015 году осуществлена в рамках восьми подпрограмм:

1) п/п «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия»

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 680025,0 тыс. руб. в том числе федеральный бюджет- 547692,0 тыс. руб. республиканский бюджет – 132333,0 тыс. руб., профинансированы на сумму 607554,8 тыс. руб. (из них 59863,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, 547691,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета), в том числе по Министерству культуры Республики Хакасия – 3929,28 тыс. рублей, по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия – 603625,5 тыс. руб. (исполнение – 89,3%); средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

на выплату ежегодных именных стипендий и премий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия – 248,0 тыс. руб. (план 248,0 тыс. руб.);

на информационно-издательскую деятельность (в т.ч. создание информационной телевизионной программы «Культура») – 589,2 тыс. руб. (план 608,0 тыс. руб.);

на дополнительные ежемесячные выплаты к трудовой пенсии по старости гражданам, имеющим почетные звания Российской Федерации и Республики Хакасия – 700,0 тыс. руб. (план 870,0 тыс. руб.);

на проведение научных и статистических исследований (мониторинг «Независимая оценка качества оказания услуг республиканскими учреждениями культуры») – 264,1 тыс. руб. (в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года ­– 145,87 тыс. руб.) (план 300,0 тыс. руб.);

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт республиканских учреждений культуры через Министерство регионального развития Республики Хакасия, в том числе Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова со строительством пристройки регионального отделения Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (5754,0 тыс. руб.), проектно-сметная документация на строительство Хакасского национального драматического театра им.   
А.М. Топанова (15032,89 тыс. руб.), строительство Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова (582838,63 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 546163,09 тыс. руб.) (план 675871,0 тыс. руб.);

субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме   
2128,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (план 2128,0 тыс. руб.).

2) По п/п «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия» запланировано мероприятий на сумму- 21309,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 20620,3 тыс. руб. (из них 17620,3 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, 3000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета) (исполнение – 96,8%), в том числе:

на укрепление материально-технической базы учреждений профессионального искусства (в том числе капитальный ремонт кровли здания Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, приобретение служебной квартиры для артистов Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова) – 4714,6 тыс. руб. (план 4715,0 тыс. руб.);

на проведение крупных театрально-зрелищных мероприятий, гастрольную и фестивальную деятельность республиканских профессиональных театров и коллективов филармонии, создание художественного продукта в области театрального и музыкального искусства – 15537,6 тыс. руб. (в т.ч. 3000,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета на постановку оперы Хакасской республиканской филармонией им. В.Г. Чаптыкова) (план 16194,0 тыс. руб.);

на издание произведений местных авторов, организацию и проведение Домом литераторов Хакасии Летнего литературного лагеря – 368,1 тыс. руб. (план 400,0 тыс. руб.).

3) По п/п «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия» запланировано мероприятий на сумму- 3460,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 2966,5 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета (исполнение -85,7%), в том числе:

на поддержку участия одаренных детей Хакасии во всероссийских и международных конкурсах – 2616,5 тыс. руб. (план 3110,0 тыс. руб.);

на предоставление стипендий одаренным детям, премирование преподавателей сферы культуры и искусства за высокие творческие достижения – 350,0 тыс. руб. (план 350,0 тыс. руб.);

4) По п/п «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия» запланировано мероприятий на сумму – 6191,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 6163,3 тыс. руб. из средств республиканского бюджета (исполнение – 99,7%), в том числе:

на укрепление материально-технической базы республиканских библиотек (косметический ремонт помещений Хакасской республиканской специальной библиотеки для слепых) – 85,0 тыс. руб. (план 85,0 тыс. руб.);

на проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Республике Хакасия – 921,0 тыс. руб. (план 921,0 тыс. руб.);

на информационно-издательскую деятельность республиканских библиотек, в том числе комплектование библиотечных фондов – 4821,0 тыс. руб. (план 4821,0 тыс. руб.);

на повышение квалификации специалистов в области библиотечного дела – 136,3 тыс. руб. (план 154,0 тыс. руб.);

на микрофильмирование краеведческих периодических изданий, создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке – 200,0 тыс. руб. (план 200,0 тыс. руб.).

5) По п/п «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия» запланировано мероприятий на сумму – 3832,0 тыс. руб., профинансировано - 3710,5 тыс. руб. из средств республиканского бюджета (исполнение – 96,8%), в том числе:

на проведение крупных культурно-досуговых мероприятий, повышение квалификации специалистов – 3699,5 тыс. руб. (план 3801,0 тыс. руб.);

на переподготовку и повышение квалификации специалистов – 11,0 тыс. руб. (план 31,0 тыс. руб.).

6)Поп/п «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия» запланировано мероприятий на сумму – 12044,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 9514,7 тыс. руб. из средств республиканского бюджета (исполнение – 80%), в том числе:

на укрепление материально-технической базы республиканских музеев (в том числе оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием), изготовление полиграфической продукции – 4241,4 тыс. руб. (план- 4250,0 тыс. руб.);

на проведение крупных мероприятий музейной направленности – 5179,3 тыс. руб. (план 7604,0 тыс. руб.);

на обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов – 94,0 тыс. руб. (план 190,0 тыс. руб.).

7. По п/п «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия» запланировано мероприятий на сумму – 17800,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 16137,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета (исполнение – 90,7%), в том числе:

на проведение научно-исследовательских работ по объектам археологического наследия, по объектам культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы, охранно-спасательных работ – 1537,0 тыс. руб. (план 3200,0 тыс. руб.);

на увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и науки, внесших значительных вклад в сохранение культурного наследия – 600,0 тыс. руб. (план 600,0 тыс. руб.);

на завершение строительства мемориального комплекса на горе Самохвал – 14000,0 тыс. руб. (план 14000,0 тыс. руб.).

8) По п/п «Развитие архивного дела в Республике Хакасия» запалнировано мероприятий на сумму – 903,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 801,2 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета (исполнение – 88,7%), в том числе:

на обеспечение безопасности и сохранности архивных фондов (приобретение первичных средств хранения, специального оборудования) – 204,4 тыс. руб. (план 215,0 тыс. руб.);

на укрепление материально-технической базы Национального архива (приобретение оргтехники, лицензионного программного обеспечения, приобретение мебели) – 343,0 тыс. руб. (план 347,0 тыс. руб.);

на организацию и проведение выставок по архивным документам, издательская деятельность Национального архива, повышение квалификации специалистов – 182,8 тыс. руб.; (план 270,0 тыс. руб.);

на создание и усовершенствование научно-справочного аппарата и поисковых систем, усовершенствование систематического каталога, перевод в электронный вид – 71,0 тыс. руб. (план 71,0 тыс. руб.).

**3. Результаты оценки эффективности государственной программы**

В течение срока реализации государственной программы «Культура Республики Хакасия», в 2013 – 2015 годах, осуществляется оценка эффективности реализации ее показателей по каждому направлению.

**Результаты**

**оценки эффективности государственной программы Республики Хакасия**

**«Культура Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изменения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
| утверждено в государственной программе Республики Хакасия | достигнуто |
| **Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)»** | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия»** | | | | |
| Ежегодное премирование творческих работников и выплата именных стипендий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия за вклад в развитие культуры | человек | 4 | 4 | +1 |
| Увеличение доли учреждений культуры и искусства Республики Хакасия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства Республики Хакасия | процентов | 67 | 67 | +1 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | процентов | до 66 | 66 | +1 |
| Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных культурных центров | человек | 17000 | 17000 | +1 |
| Количество участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Республики Хакасия | процентов | 5,7 | 5,4 | –1 |
| Охват сельского населения услугами учреждений культуры | процентов | 73 | 76 | +1 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей Республики Хакасия | процентов | 9,2 | 9,8 | +1 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств от детского населения муниципального образования в возрасте от 5 до 17 лет | процентов | не менее 4% | 4,8% | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 6 |
| 1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия»** | | | | |
| Увеличение количества спектаклей, концертов, представленных различным социальным и возрастным группам населения | единиц | до 1275 | 1393 | +1 |
| Увеличение количества изданий произведений в год | единиц | 10 | 12 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 2 |
| 1. **Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия»** | | | | |
| Увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, концертов творческих школ искусств (нарастающим итогом) | процентов | до 20,5 | 21 | +1 |
| Увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | процентов | до 12,5 | 17,5 | +1 |
| Доля детей, обучающихся в республиканской детской школе искусств, в общем количестве детей Республики Хакасия | процентов | 0,3 | 0,3 | +1 |
| Ежегодное поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, премирование за высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства | человек | 15 | 20 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 4 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия»** | | | | |
| Увеличение уровня охвата населения услугами библиотек Республики Хакасия | процентов | до 43,7 | 43,8 | +1 |
| Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | экземпля-  ров | до 102 | 99 | –1 |
| Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов | человек | 11000 | 11012 | +1 |
| Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий | изданий в год | 11 | 11 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 2 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия»** | | | | |
| Увеличение количества мероприятий в досуговых республиканских учреждениях культуры | единиц | 310 | 322 | +1 |
| Увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе в республиканских учреждениях культуры | человек | до  26 600 | 30407 | +1 |
| Увеличение количества выставок народных художественных ремесел в республиканских учреждениях культуры | единиц | на 4 | 13 | +1 |
| Количество посещений населением культурных центров от общего числа жителей субъекта Российской Федерации | процентов | 1,1 | 1,1 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 4 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия»** | | | | |
| Увеличение количества посетителей республиканских музеев | человек | до 72000 | 73234 | +1 |
| Увеличение количества экскурсий, проводимых республиканскими музеями | единиц | до 750 | 1194 | +1 |
| Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда | процентов | 35 | 36,8 | +1 |
| Соответствие условий хранения музейных фондов современным требованиям | процентов | 40 | 40 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 4 |
| 1. **Подпрограмма «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия»** | | | | |
| Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия | единиц | до 569 | 580 | +1 |
| Увеличение количества учетных карт объектов, представляющих историко-культурную ценность | единиц | до 267 | 280 | +1 |
| Увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению и популяризации | единиц | до 80 | 80 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 3 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие архивного дела в Республике Хакасия»** | | | | |
| Увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение | процентов | до 74 | 74 | +1 |
| Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам | единиц | до 123 | 130 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | 2 |
| Итоговая сводная оценка по государственной программе | х | х | х | 29 |
| **Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, %** | **х** | **х** | **х** | **93,5** |

Таким образом, из 31 показателя эффективности достигли плановых значений 29.

Эффективность реализации государственной программы составила 93,5%, (эффективная реализация государственной программы).

Министр культуры Республики Хакасия С. Окольникова

**4. Информация**

**о выполнении сводных показателей государственных**

**заданий на оказание государственных услуг**

**республиканскими государственными учреждениями**

**по государственной программе Республики Хакасия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по показу спектаклей, концертных программ, кино, культурно-зрелищных мероприятий | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество публичных показов художественного продукта (мер.) | | | | |
| Задача 2 | [Проведение комплекса мероприятий](consultantplus://offline/ref=572DEAD8001600C20DDA65E313449B69C3650BC3F3349AADDCDDA42E5AFA560343C812FC9B3131EAEFB3B1j0b8H) по созданию современных условий для развития учреждений профессионального искусства Республики Хакасия, обеспечению качественно новых условий для доступа населения к культурным ценностям | | | | |
| Подпрограмма 2 Поддержка и развитие современного искусства |  |  | 17150,0 | 16594,0 | 15905,13 |
| Основное мероприятие 1.3 Гастрольная и фестивальная деятельность республиканских профессиональных театров и коллективов филармонии | 1270 | 1393 | 16750,0 | 16194,0 | 15537,05 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по пропаганде художественных, художественно-публицистических произведений, периодических изданий и книг местных авторов | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество мероприятий (мер.) | | | | |
| Основное мероприятие 1.5 Информационно-издательская деятельность республиканских профессиональных учреждений культуры и Дома литераторов Хакасии | 29 | 29 | 400,0 | 400,0 | 368,08 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по проведению обучающих мастер-классов, семинаров, творческих школ | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество мероприятий (ед.) | | | | |
| Задача 3 | [Сохранение и развитие системы художественного образования](consultantplus://offline/ref=3EF7018CFE6FADC7D3DD5242EE37C8B3F6951FB0E32913E18503D0DCC8AC0FB43F359476DB16AC076B475CFB01I) в сфере культуры и искусства в Республике Хакасия | | | | |
| Подпрограмма 3 [Сохранение и развитие художественного образования](consultantplus://offline/ref=A63D8E2FF03B385984EB9CA296AFBCC98DA5B5FE24DA6212AFB42D17F3389D8FE7D2AA888336368888E0B22408I) в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия |  |  | 3310,0 | 3110,0 | 2616,46 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка молодых дарований | 30 | 30 | 3100,0 | 2900,0 | 2462,46 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по реализации дополнительных образовательных программ | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество обучающихся (чел.) | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка молодых дарований | 200 | 200 | 210,0 | 210,0 | 154,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по осуществлению библиотечного обслуживания населения | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество документов, выданных из фонда библиотеки (экз.) | | | | |
| Задача 4 | [Развитие и модернизация библиотечной системы](consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D49554E8BF8C5337B22A8F49B3C9D557B3483582F3FA01ACC97002BB36399FD155E2CC7c7J) Республики Хакасия | | | | |
| Подпрограмма 4 [Развитие и модернизация библиотечного дела](consultantplus://offline/ref=118C74F860FBCE5F11C1211C80D3D682AC0699536276C6F82055EDE1C440057DA47DF7E62F8ACFF99C03B2kAaAJ) в Республике Хакасия |  |  | 6421,0 | 5981,0 | 5963,33 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Республике Хакасия | 708310 | 708310 | 6421,0 | 5981,0 | 5963,33 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество культурно-досуговых мероприятий (мер.) | | | | |
| Задача 5 | [Повышение эффективности системы](consultantplus://offline/ref=33F6529C488981BC76365CA3767A3CFB53837A3DBDFD83219EE80E1B80013B386E6D8A34D320381860876FJ225J) культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел в Республике Хакасия | | | | |
| Подпрограмма 5 [Развитие клубного дела](consultantplus://offline/ref=62C3863C9D2ECAF521BE04CE034B629F5E5D57DEADE125A10B4D838A1C582831E66560BCA423CEE5353B5FmD17J) и поддержка народного творчества в Республике Хакасия |  |  | 4706,0 | 3832,0 | 3710,51 |
| Основное мероприятие 1.2 Сохранение и развитие традиционной хакасской культуры | 249 | 249 | 4490,0 | 3616,0 | 3546,51 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество культурно-досуговых мероприятий (мер.) | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение крупных культурно-досуговых мероприятий | 61 | 61 | 216,0 | 216,0 | 164,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по публикации музейных предметов, музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителях, в том числе в виртуальном режим | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество экспозиций и выставок (ед.) | | | | |
| Задача 6 | [Повышение качества предоставления услуг](consultantplus://offline/ref=D194E562FB918EBC41E4C584118311859F55C2A19940BC4D1D18A589B5EC05A18BA0E05F67410A1DA0FB7759JCK), сохранности и доступа к культурным ценностям музеями Республики Хакасия | | | | |
| Подпрограмма 6 [Обеспечение сохранности музейного фонда](consultantplus://offline/ref=80D3D9ADB9CD0D38BC0A6980F7EB44A908C090C52C2DFBB653D622CA63C27ABFB4D216B5E2B0AB951BA9E5V6J5K) и развитие музеев в Республике Хакасия |  |  | 3760,0 | 7831,0 | 5914,31 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение крупных мероприятий музейной направленности | 50 | 50 | 3760,0 | 7831,0 | 5914,31 |

**5. Информация о внесенных изменениях в государственную программу**

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и обеспечения эффективного использования бюджетных средств республиканского бюджета в 2015 году приняты следующие постановления:

Постановление Правительства Республики Хакасия от 06.03.2015 № 79 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817».

Постановление принято в целях исполнения пункта 2 «б» перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июля 2014 года   
№ Пр-1627 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и предусматривало включение в государственную программу информации о потребности в трудовых ресурсах. Использованы сведения о текущей и перспективной потребности работодателей Республики Хакасия в трудовых ресурсах по направлениям профессиональной подготовки. После разработки методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по расчету потребности в трудовых ресурсах (в том числе инженерно-технических кадрах), необходимых для реализации государственных программ, расчет будет уточнен.

Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.08.2015 № 393  
«О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817».

Общее увеличение расходов на реализацию программы в 2015 году составило 564563,0 тыс. рублей (в том числе 18 399,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, из них 15 033,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность по объекту «Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова, в том числе проектно-сметная документация», 546 164,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета).

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» за счет средств республиканского бюджета увеличено на 10 088,0 тыс. рублей (в том числе сокращение по подпрограмме составило 4 945,0 тыс. рублей, увеличение – 15 033,0 тыс. рублей). За счет средств федерального бюджета увеличение объема финансирования подпрограммы составило 546 164,0 тыс. рублей на строительство Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова (из них 246 164,0 тыс. рублей – неиспользованные остатки субсидии из федерального бюджета 2014 года, 300 000,0 тыс. рублей – средства, запланированные на строительство объекта в 2015 году согласно плану мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы России на текущий год).

Объем финансирования по подпрограмме «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия» увеличен на 660,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Сокращение по подпрограмме «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия» составило 300,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия» – 446,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия» в 2015 году выделены дополнительные средства в размере 12 544,0 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Республики Хакасия.

Сокращение финансирования по подпрограмме «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия» составило 2 100,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Развитие архивного дела в Республике Хакасия» – 787,0 тыс. рублей.

Постановление Правительства Республики Хакасия от 16.12.2015 № 671  
«О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817».

Общее увеличение расходов на реализацию программы в 2015 году составило 3669,0 тыс. рублей (в том числе увеличение финансирования из средств федерального бюджета увеличено на 4528,0 тыс. рублей, финансирование из республиканского бюджета сокращено на 859,0 тыс. рублей), в том числе:

по подпрограмме «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия» финансирование за счет средств республиканского бюджета увеличено на 6570,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета увеличение объема финансирования подпрограммы составило 1528,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия» финансирование за счет средств республиканского бюджета сокращено на 2901,0 тыс. рублей; за счет федерального бюджета финансирование подпрограммы увеличено на 3000,0 тыс. рублей;

сокращение финансирование из республиканского бюджета по подпрограмме «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия» составило 200,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия» – 454,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия» – 874,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия» – 3000,0 тыс. рублей.

**6. Анализ причин, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Основные причины снижения показателей – полная или частичная отмена массовых мероприятий вследствие стихийных пожаров, произошедших в апреле 2015 года в Республике Хакасия (в том числе по причине привлечения работников культуры к работе по ликвидации последствий пожаров). На базе большинства учреждений находились пункты временного размещения пострадавших, пункты выдачи гуманитарной помощи, размещения строительных бригад и т.д.). Кроме этого, на исполнение мероприятий повлиял неправильный алгоритм действий по оптимизации штатных единиц, а также веерное отключение электроэнергии в домах культуры в связи с экономией финансирования.

В результате пожаров Орджоникидзевском районе сгорели 2 здания СК, а в Ширинском районе закрыт на неопределенный срок филиал МКУ «Борцовский СДК» Власьевского СДК (Постановление Главы МО Ширинского района №11 от 09.02.2015 г).