**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Развитие культурного потенциала Республики Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 684760,0 | 413872,50 | 413872,50 | 413872,50 | 60,4 | **За счет средств республиканского бюджета:**Министерство культуры Республики Хакасия-33062,9Дополнительные выплаты к пенсиям-584,0Телевизионная программа "Культура Хакасии"-560,0Премии Главы Республики Хакасия-200,0Субсидии бюджетам МО-22352,9Государственная поддержка (гранты)-9330,0Стипендии-36,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 57188,0 | 33034,80 | 33034,80 | 33034,80 | 57,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | 100 |
|  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Министерство регионального развития Республики Хакасия | 55808,00 | 31654,80 | 31654,80 | 31654,80 | 56,7 | Министерство регионального развития РХ- 380809,6Национальная библиотека имениН.Г. Доможакова (реконструкция) со строительством пристройки регионального отделения Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина-9850,0Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова, в т.ч. ПСД-365284,8Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова (реконструкция) в т.ч. ПСД-5674,80 |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 32254,00 | 31682,90 | 31682,90 | 31682,90 | 98,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 32254,00 | 31682,90 | 31682,90 | 31682,90 | 98,2 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования | 595318,0 | 349154,80 | 349154,80 | 349154,80 | 58,7 |
| II. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 684760,0 | 413872,50 | 413872,50 | 413872,50 | 60,4 |  |  |

 **Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Поддержка и развитие современного искусства Республики Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 35859,0 | 30972,870 | 30972,752 | 30972,752 | 86,4 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**Хакасский национальный театр кукол «Сказка»-9350,0Международный День кукольника-100,0Фестиваль "Чир Чайаан"-2900,0Проведение крупных театрально-зрелищных мероприятий, юбилей театра-100,0Приобретение спец. микроавтобуса-2485,0Проведение крупных театрально-зрелищных мероприятий. Фестиваль в Каннах-765,0Приобретение автобуса-3000,0Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген»-885,57Гастроли по РФ-230,57Постановка спектакля-250,0Приобретение легкового автотранспорта- 305,0 Гастроли по РХ-100,0Хакасский национальный драматический театр им. А.М.Топанова-4979,882Гастроли по РХ-31,2Участие в фестивале-488,686Проведение Новогодней елки-100,0Приобретение светового оборудования-4050,0Постановка спектакля-309,996Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова-6654,00Международный День театра-100,0Ремонт санитарных комнат-100,0Участие в фестивале-380,82Приобретение светового оборудования-2093,0Приобретение грузового автомобиля и доп.оборудования-2360,0Кап.ремонт кровли здания театра-1000,0Новогодняя елка для одаренных детей-140,0Приобретение оборудования-100,0Постановка спектакля-240,0 Гастроли по Хакасии-45,48Гастроли по РФ-94,70Дом литераторов Хакасии-480,0Приобретение альбома-92,0Приобретение книги-150,0 Авиабилет Абакан-Москва-13,0Проживание гостей участников-20,0Приобретение компьютера-42,0Приобретение блокнотов-5,0Издание книги-158,0Хакасская республиканская филармония-8623,3Фестиваль "Галерея звезд"-150,0Проведение крупных республиканских мероприятий-3920,0Приобретение з/частей для микроавтобуса-505,25Прибретение спец.костюмов-1452,0Приобретение микроавтобуса-1944,75Творческая поездка в Крым-374,0Участие в культурной программе Олимпийских игр- 277,3 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 26789,0 | 21902,870 | 21902,752 | 21902,752 | 81,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 26789,0 | 21902,870 | 21902,752 | 21902,752 | 81,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования | 9070,0 | 9070,000 | 9070,000 | 9070,000 | 100 |
| II. | Внебюджетные источники |  |  | 926,0 | 926,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 35859,0 | 30972,870 | 31898,732 | 31898,732 | 89,0 |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Республике Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 5200,00 | 5198,152 | 5197,989 | 5197,989 | 100,0 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**Республиканский методический центр по художественному образованию-3400,00Участие в молодежных Дельфийских играх, конкурсах-3400,0 Хакасская детская школа искусств-1447,989Участие в конкурсе-197,989Приобретение музыкальных инструментов- 1250,0Министерство культуры Республики Хакасия- 350,0Стипендия одаренным детям и премии лучшим работникам-350,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 5200,00 | 5198,152 | 5197,989 | 5197,989 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 5200,00 | 5198,152 | 5197,989 | 5197,989 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| II. | Внебюджетные источники |  |  | 263,331 | 263,331 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 5200,00 | 5198,152 | 5461,32 | 5461,32 | 100,0 |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Развитие и модернизация библиотечного дела в Республике Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 13026 | 13018,772 | 13018,772 | 13018,772 | 99,9 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова- 10648,3Общероссийский день библиотек-60,0Республиканский библиофестиваль-70,0Цикл мероприятий, посвященных 700-летию Сергия Радонежского-160,0Литературный экспресс-63,0Встречи в библиотеке-62,0Акция "Библиотека без границ"-14,3Школа руководителей библиотеки-22,8Приобретение светильников-36,0Приобретение стеллажей-100,0Приобретение реставрационных материалов-80,0Создание электронной библиотеки-1140,7Приобретение оргтехники-490,0Создание мобильной системы-5041,5Участие в форумах-48,0Комплектование книжного фонда-2600,0Комплектование электронными ресурсами-250,0Издание календаря-50,0Микрофильмирование краеведческих изданий- 200,0Издание буклетов-80,0Издание летописи-80,0Хакасская республиканская детская библиотека-1920,0Республиканская неделя детской и юношеской книги-70,0Цикл мероприятий, посвященных общероссийскому дню библиотек-60,0Мероприятия, направленные на популяризацию чтения-70,0Творческая лаборатория-40,0Конкурс "Грани мастерства"-40,0Издание методических материалов-100,0Летний конкурс "Читали, читаем, будем читать"-50,0Комплектование книжного фонда-1000,0Обновление материально-технической базы-390,0Приобретение библиотечного оборудования- 100,0Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых-450,472Общероссийский день библиотек-10,472Издание социально-значимой литературы-65,0Неделя открытой культуры-45,0Комплектование книжного фонда-300,0Конкурс чтецов по-Брайлю-10,0Проведение мастер-классов-20,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 8232 | 8226,275 | 8226,275 | 8226,275 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 8232 | 8226,275 | 8226,275 | 8226,275 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования | 4794 | 4792,497 | 4792,497 | 4792,497 | 100,0 |
| II. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 13026 | 13018,772 | 13018,772 | 13018,772 | 99,9 |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества в Республике Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 19214 | 19160,995 | 19013,738 | 19013,738 | 99,0 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**«Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»-18789,295Республиканский праздник "Чыл Пазы"-395,0Участие в культурной программе Олимпийских игр-517,254Республиканская выставка-конкурс "Родные напевы"-30,0Республиканская выставка-конкурс "Мой любимый край"-32,58Праздник "Чир Ине"-20,0Фестиваль "От ыры"- 290,166Дни славянской письменности-11,0Фестиваль "Казачий круг" -24,0Фестиваль фольклорных коллективов "Старина земли родной"- 50,0Конкурс любительских театров "Потомки белой волчицы" -106,5Мероприятия, посвященные Дню Победы- 20,0Форум "Отчизны верные сыны"- 25,0Выставка-конкурс "Сувениры Хакасии"- 53,0Фестиваль музыкального творчества "Айтыс" -100,0Республиканский конкурс "Танцующая Хакасия"- 20,5Республиканский праздник "Уртун Тойы"-160,0Республиканская выставка-конкурс "Творение души"- 45,0Выставка-конкурс "Ай кун сустары"- 53,0Участие во всероссийском фестивале и выставке- 94,92Приобретение легкового автомобиля- 195,0Конкурс "Лучший дом культуры" -100,0Комплексное развитие региональных учреждений культуры-1600,0Проведение республиканского праздника "Уртун тойы" и конкурса "Айтыс" -7040,0Международный конкурс "Хысхы саннары"- 50,0Приобретение многофункционального мобильного культурного средства- 7686,375Конкурс "Созвездие юных" -70,0Клуб инвалидов по зрению -224,443Республиканский конкурс "Утренняя звезда"- 60,0Приобретение лицензионного программного обеспечения- 3,0Мероприятия в рамках декады инвалидов- 80,0Курсы повышения квалификации -20,0Республиканский конкурс команд КИСИ -31,443Фестиваль патриотической песни -30,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 4908 | 4854,995 | 4707,738 | 4707,738 | 95,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 4908 | 4854,995 | 4707,738 | 4707,738 | 95,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования  | 14306 | 14306 | 14306 | 14306 | 100,0 |
| II. | Внебюджетные источники |  |  | 522,095 | 522,095 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 19214 | 19160,995 | 19535,833 | 19535,833 |  |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев в Республике Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 8949 | 8293,022 | 8293,022 | 8293,022 | 92,7 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**Хакасский национальный краеведческий музей- 7893,022Национальный праздник "Мылтых" -3360,0Выставка "Детский музейный центр"- 90,0Мероприятие "Сергей Радонежский в русской истории"-38,0Межрегиональные краеведческие чтения -154,264Неделя "Музей и дети" -33,712Мероприятие "Музейные четверги"- 14,412Пополнение музейных фондов-135,01Выставка "Выдающийся сын Хакасской земли" -30,0Презентация Снежного барса- 82,039Установка противопожарной двери -40,0Приобретение компьютерного оборудования -1838,887Приобретение автомобиля и комплектующих- 550,0Поставка противопожарной двери- 60,0Монтаж автоматической установки пожаротушения -300,0Разработка концепции-150,0Акция "Ночь музеев" -89,0Юбилейные мероприятия 95-летие И.Н. Карачаковой, 90-летие Л.Р. Кызласова -162,933Георгиевские чтения- 15,0Интеллектуальная игра "Веков связующая нить" -10,0Выставка «Мужчина. Воин. Охотник»- 739,763Хакасский республиканский национальный музей-заповедник - 400,0Республиканский праздник "Алтын Талган"-200,0Пополнение музейных фондов- 200,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 6389 | 5733,022 | 5733,022 | 5733,022 | 89,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 6389 | 5733,022 | 5733,022 | 5733,022 | 89,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования  | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 100,0 |
| II. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 8949 | 8293,022 | 8293,022 | 8293,022 |  |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 24582 | 23666,181 | 24182 | 24182 | 98,4 | **За счет средств республиканского бюджета:**Министерство культуры - 5000,0Государственная охрана объектов культурного наследия -3200,0Обеспечение сохранности историко-культурного наследия -1600,0Популяризация историко-культурного наследия РХ- 200,0    Министерство регионального развития- 19182,0Мемориальный комплекс на горе Самохвал - 19182,0 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 5000,00 | 4484,181 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 5000,00 | 4484,181 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 |
|  | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственностиМинистерство регионального развития Республики Хакасия | 19582 | 19182 | 19182 | 19182 | 98,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 24582 | 23666,181 | 24182 | 24182 |  |  |  |

**Информация**

**о реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)"**

**за январь - декабрь 2014 года**

***п/п «Развитие архивного дела в Республике Хакасия»***

(тыс. руб. в текущих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п    | Наименованиерасходов иисточниковфинансирования | Суммана 2014год | Профинан- сировано  с начала года |  Кассовыерасходы  |  Выполненос начала года | %  |  Наименование выполненных мероприятий за отчетныйпериод | Причины откло нений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Бюджетные ассигнования, всего | 2015 | 1454,014 | 1802,436 | 1802,436 | 89,5 | **За счет средств республиканского и федерального бюджетов:**Национальный архив - 1802,436Приобретение средств хранения - 177,250Приобретение оргтехники - 192,485Сопровождение сайта - 50,0Проведение конференции - 119,031Повышение квалификации работников - 18,5Лицензионное программное обеспечение -62,081Ремонт помещений - 480,0Приобретение мебели - 74,375Цикл мероприятий ко Дню архива - 67,6Конкурс "Лучший архивный работник"-27,705Организация и проведение выставок-4,385Приобретение спец. оборудования-39,753Формирование интегрированной архивной инфраструктуры - 65,0Модернизация и ремонт системы пожаротушения - 140,0Приобретение металлических стеллажей -284,271 |  |
| 1. | Бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
|  | на оказание государственных услуг, всего | 2015 | 1454,014 | 1802,436 | 1802,436 | 89,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями | 2015 | 1454,014 | 1802,436 | 1802,436 | 89,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Межбюджетные трансферты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Другие бюджетные ассигнования  |  |  |  |  |  |
| II. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (I+II) | 2015 | 1454,014 | 1802,436 | 1802,436 | 2015 |  |  |